附件

- “魔都最美市民益智健身苑点”

- 评选活动方案

为更好地展示上海市政府实事项目体育设施建设成果，为上海市民提供更多身边的体育场地设施，“上海体育”政务微信牵头，组织开展“魔都最美市民益智健身苑点”评选活动，并计划于2020年12月启动。

- 一、评选内容

- 通过本市市民益智健身苑点展示、微信票选和专家评审等方式，评选出网民心中的“魔都最美市民益智健身苑点”。

- 二、评选范围

- 本市已建成并投入使用的市民益智健身苑点，主要以市政府实事项目为主。每个区参照评选条件，通过推荐报送形式参与评选。（推荐、参评表格，详见附件）

- 评选条件

1．符合市政府实事工程项目建设标准，标识标牌齐全；

2．器材符合GB19272-2011标准；

3．市民益智健身苑点器材数不低于10件；

4．符合器材规定使用年限；

5．健身环境优良，符合安全管理标准，市民欢迎，口碑好。

四、活动安排

1．宣传动员及素材征集阶段（11月23日—12月7日）。制定和印发活动通知，营造全市各区广泛参与的良好氛围。各区体育局推荐报送10个市民益智健身苑点参加评选，评审组后续将择优选择其中100个参选市民益智健身苑点，开展线上票选和专家评审。同时，制作活动评选及征集H5页面，以及活动主视觉。

2．集中展示及推优评选阶段（12月8日—12月18日）本次评选采取线上票选和专家评审相结合的办法。“上海体育”将制作全市100个参选市民益智健身苑点推送、“魔都最美市民益智健身苑点”投票专题页面，微信投票后组织评审组对候选名单进行综合评审。评选办法另行公布。

3．发布宣传阶段（12月21日—12月31日）结合线上票选和专家评审结果，发布最终评选结果。结果将在“上海体育”政务微信公布，并通过“上海发布”政务微信、各区政务微信以及上海各大媒体平台进行宣传。

4．集中授牌阶段（1月中旬）计划在体荟魔都年度盛典，对获评苑点进行集中展示，并邀请相关负责人和代表上台领取“魔都最美市民益智健身苑点”纪念铭牌。

- 五、评选要求

- 1．请各区体育局于12月7日前，填写“魔都最美市民益智健身苑点”申报页面；

- 2．报送内容包括：苑点基本信息；苑点照片3～5张（jpg格式电子版，像素在3M以上，有市民健身场景优先）；短视频1～2条（15秒～30秒，选报）等相关材料。请各区确保报送材料的真实有效。如有不实现象，一律取消参评资格。

咨询电话：021-50493836，王馨雨