2021年上海市体育局政务公开工作要点

2021年是中国共产党成立一百周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年、“十四五”开局之年。2021年，上海市体育局政务公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海和在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和市委、市政府关于推进新时代政务公开工作的决策部署，以及上海市2021年政务公开工作要点，聚焦社会公众需求，着力加强解读回应，积极扩大公众参与，全面提升政务公开标准化规范化水平和工作能级。

一、完善公开程序，优化管理规范

1．做好政务信息审查和分类工作。根据《条例》和《规定》，做好公文公开属性源头审查和公开前发布审查工作机制，规范政务信息公开流程，并整理市体育局官方网站上有效的规章、行政规范性文件和重点制度文件，在政务公开专栏里对应的版块集中公开。同时，对市体育局官方网站版块内容的划分做出调整，使其更符合当下政务公开要求，提高政务公开的专业性和便捷性。

2．加大法定内容公开的管理力度。强化对政务公开专栏的监管，专人专职负责日常检查，杜绝错误信息，及时调整更新后的准确信息。同时细化主动公开的具体内容。做好“十四五”规划和专项规划，推动历史规划（计划）的归集整理和主动公开。

3．优化依申请办理工作全过程管理。严格按照《条例》和《规定》要求，从严把握不予公开范围，建立依申请公开转主动公开常态化审查机制，对于依申请公开提供的政府信息，要同步开展审查研判，符合主动公开条件的及时转化公开。对内部办理流程进行优化和规范，及时办理，高效答复。在政府信息公开指南中，载明收费要求和标准，加强收费管理，不得泛化收费情形，依法保障申请人合理信息获取需求。

二、进一步加强解读回应，提高互动效果

1．提升政策文件解读的精准性。凡是面向企业和市民的主动公开政策性文件，均要开展解读。加强政策解读材料质量把控，有针对性地解读，杜绝简单摘抄文字、罗列文件小标题等形式化解读。强化政策施行后解读，合理选择解读形式，开展多元化解读形式。扩大政策解读传播面，要协调主要新闻媒体、重点网站和新媒体平台转发转载，提高政策到达率和知晓度。

2．做好回应关切，完善政民互动。优化网上政民互动渠道，推动网站知识库与“12345”政务服务总客服知识库的共建、共用、共享。严格落实回复期限，强化“一网通办”平台数据分析应用，鼓励采取“云调研、云走访、云反馈”的方式，强化政民互动对解决实际问题的支撑能力。

三、提高决策公开水平，开放公众参与

1．提高重大行政决策事项的目录管理和公众参与。严格落实《上海市重大行政决策程序规定》及配套文件，对重大行政决策事项实行目录源头管理，3月31日前，发布本单位重大行政决策事项目录，对各事项进行超链接展示和及时更新。向社会收集并公开决策草案的收集、采纳情况以及较为集中意见不予采纳的原因。规范做好决策预公开、年内邀请企业代表、市民代表等利益相关方代表列席本单位决策会议不得少于3次，具体议题原则上从重大行政决策事项目录中选取，代表列席和意见发表采纳情况向社会公开。

2．办好政府开放日活动。结合市体育局实际，开展主题鲜明、形式多样的政府开放日活动。活动期间，主动听取市民代表对相关工作的意见建议，并作专项反馈。用多元化平台扩大活动展示面，让更多社会公众知晓了解、认同支持市体育局工作。在8月的政府开放月，组织线下系列主题开放活动，形成规模效应。

四、完善政务公开标准化规范化制度

1．调整政务公开标准目录。加强对重点工作部分的公开事项的再梳理和再细化，在市体育局官方网站醒目位置设置网页版标准目录的入口，并通过超链接等方式，实现公开内容的一键查阅。

2．创新性应用标准化规范化成果。加强政务公开标准化规范化工作成果研究和转化，加快开发“政策服务包”“一件事导览”等集成式、主题式、场景式公开产品。加强网站、政务新媒体等平台联动，提高公开的实用性和易用性。

五、加强平台建设，畅通公开渠道

1．提升门户网站、政务新媒体线上公开主渠道建设和管理水平。完善市体育局官方网站集约化平台功能建设，实现平台上政府网站运行情况统一监管、实时提醒。拓宽信息公开渠道，着力提升政府网站无障碍水平。优化智能检索工具，实现政府信息一网可查、全网通查。加强市体育局官方网站建设，进一步优化网站内容，加强网站与新闻媒体互动力和引导力能级建设，实现权威发布、引导预期、回应关切的综合效应。加大政务新媒体对市体育局重要政策及解读材料等政府权威文本的推送和传播力度。

2．强化线下政务公开专区和平台建设。打造政务公开线下综合平台，不但要做好依申请接收、政府信息查阅、公报免费发放、政务公开意见收集反馈等常规服务保障，还要提供重要政策现场集中解读、公众参与活动咨询报名、群众办事痛点堵点问题收集等服务。同时，强化政务公开服务窗口工作人员业务培训和知识库建设，提高窗口对服务需求的响应和现场处理能力。

3．贯彻推进上海市体育局重点工作。围绕建设全球著名体育城市的战略目标，深入发展竞技体育和群众体育工作。不断加大推进2021 FIFA世俱杯上海体育场改造、浦东足球场、上海自行车馆、久事国际马术中心等重大体育场馆项目建设，以及本市体育彩票公益金使用等一系列重点领域工作，贯彻落实上海体育发展战略，并定期上传重点领域工作推进情况，对相关政府工作进程及时公开。为上海承办更多国际一流赛事、满足市民健身休闲要求、引领体育产业发展等提供强有力的支持。

六、完善制度建设

1．加强工作指导培训。将《条例》和《规定》列入领导干部学法内容，对本机关工作人员、局直属各单位办公室主任开展分级分类的政务公开专题培训。积极参加市级部门的业务培训,明确本单位主管领域的年度公开重点和公开要求，将各项公开要求融入行政机关日常业务工作。同时要做好公开工作的条线指导，把政务公开要求准确传达到基层，提高对政务公开工作的重视程度和认识水平。

2．强化工作监督和考核评估。制定市体育局政务公开先进集体、先进个人表彰方案，对政务公开工作推动有力、贡献突出的单位和个人予以表彰。依据《条例》和《规定》进一步完善问责机制。对工作落实不到位、考核长期落后的单位，公开通报并约谈主要领导，督促工作整改提升。

附件：2021年上海市体育局政务公开工作计划表

附件

2021年上海市体育局政务公开工作计划表

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范行政法规权威文本使用 | 政府网站引用或登载行政法规的，要对照中国政府法制信息网行政法规库的国家正式版本，及时更新完善。 | 办公室 | 宣教中心 | 及时更新完善相关行政法规 | 全年 |
| 2 | 推进行政规范性统一公开 | 系统清理本区、本系统现行有效的行政规范性文件，通过政府网站的政府信息公开专栏集中公开。 | 办公室 | 宣教中心 | 整理相关文件并集中公开 | 10月底前 |
| 3 | 落实公文公开属性源头审查和公开前发布审查工作机制 | 报请市政府或市政府办公厅发文，填写《公文公开发布意见单》，同步报送政策解读稿件。 | 办公室 | 办公室 | 按要求报送文件 | 全年 |
| 4 | 规范政府公文管理 | 对2010年以来本单位未开展过公文公开属性源头认定的政府公文开展全面梳理和属性认定工作，整理形成涵盖本级政府和本系统政府公文的重点制度文件汇编并在统一政府信息公开平台中的“政策文件”栏目集中公开，强化“一类事”政策文件主题分类。 | 办公室 | 宣教中心 | 整理相关文件并集中公开 | 9月底前 |
| 5 | 做好法定公开内容的日常维护 | 持续拓展细化主动公开的具体内容，落实专人专责，健全法定主动公开专栏的日常检查、维护和更新工作机制。 | 办公室 | 办公室 | 按要求制定相关工作机制 | 全年 |
| 6 |  | 做好各类规划集中公开，主动公开本区、本系统“十四五”规划和专项规划，推动历史规划（计划）的归集整理和主动公开。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好各类规划集中公开 | 6月底前 |
| 7 |  | 强化权责清单、政务服务事项清单、办事指南等权力配置和办事服务信息的调整更新。 | 办公室 | 宣教中心 | 按要求调整更新信息 | 全年 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| 8 | 建立依申请公开转主动公开常态化审查机制 | 对于依申请公开提供的政府信息，同步开展审查研判，符合主动公开条件的及时转化公开。 | 办公室 | 宣教中心 | 及时做好审查研判和转化公开工作 | 全年 |
| 9 | 加强信息处理费收费管理 | 在本单位政府信息公开指南中载明收费要求和标准，加强收费管理。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强收费管理工作 | 2月底前 |
| 10 | 扩大政策解读范围 | 凡是面向企业和市民的主动公开政策性文件均要开展解读。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好解读工作 | 全年 |
| 11 | 加强政策解读材料质量把控 | 政策制订过程中收集到的普遍关注点和疑惑点要有针对性地予以解答、说明，杜绝形式化解读。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好解答和说明工作 | 全年 |
| 12 | 强化政策施行后解读 | 对政策实施过程中产生的新情况、新问题，开展二次解读、跟踪解读。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好二次解读、跟踪解读工作 | 全年 |
| 13 | 合理选择解读形式 | 综合选用多元化解读形式，讲明讲透政策内涵，年内多元化解读率不得低于60%。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好多元化解读工作 | 全年 |
| 14 | 扩大政策解读覆盖面 | 对于重要政策文件及解读材料，协调主要新闻媒体、重点网站和新媒体平台转发转载，提高政策到达率和知晓度。 | 办公室 | 宣教中心 | 按要求协调各媒体转发转载 | 全年 |
| 15 | 优化网上政民互动渠道 | 全市政府网站开放政策发布页面的网民留言功能，并在政民互动板块醒目位置开设网上咨询功能，推动网站知识库与“12345”政务服务总客服知识库的共建、共用、共享。 | 办公室 | 宣教中心 | 开设网上咨询功能 | 6月底前 |
| 16 | 健全完善网上问题建议的转办、分办、反馈、选登机制 | 政策起草部门或业务主管部门负责对收集到的问题建议进行解答和回应。 | 办公室 | 宣教中心 | 按要求对问题建议进行解答和回应 | 全年 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| 17 | 严格落实回复期限 | 通过网上领导信箱、人民建议征集信箱、网上信访等渠道收集的信访诉求，要严格按照法定期限进行回复，通过网上咨询、网站留言、“12345”网上受理平台收到的意见建议和问题咨询，答复期限不得超过5个工作日，简单问题要在1个工作日内完成答复。 | 办公室 | 宣教中心 | 严格按照法定期限进行回复 | 全年 |
| 18 | 强化“一网通办”平台数据分析应用 | 对于政务服务好差评排名靠后的办事事项和“12345”政务服务总客服咨询投诉集中的办事事项，承办部门对反映集中的问题进行专项回应。 | 办公室 | 宣教中心 | 按要求做好专项回应 | 全年 |
| 19 | 实行重大行政决策事项目录管理 | 确定并发布本单位重大行政决策事项目录，后续根据决策事项的推进情况，以目录归集的方式对各项信息进行超链接展示。 | 办公室 | 宣教中心 | 发布重大行政决策事项目录 | 3月底前 |
| 20 | 健全重大行政决策公众参与工作机制 | 畅通人民群众参与公共政策制订的渠道，规范做好决策预公开、邀请利益相关方列席政府决策会议、会议公开等工作。 | 办公室 | 办公室 | 加强畅通渠道 | 全年 |
| 21 | 提高政府决策靶向性和质量 | 制订涉企政策必须听取相关企业和行业协会意见，意见听取和采纳情况作为上会讨论的前置条件。 | 办公室 | 办公室 | 加强相关制度 | 全年 |
| 22 | 扩大重要决策草案意见征集的覆盖度 | 需公开征求意见的决策草案，除在政府网站公示外，还要通过“一网通办”总门户、“人民建议征集信箱”“随申办”移动端、政务新媒体等平台，收集社会公众对决策草案的意见建议，并在决策文件出台后的10个工作日内向社会公开前期意见的收集、采纳情况及较为集中意见不予采纳的原因。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强收集和公开意见建议 | 全年 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| 23 | 强化决策审议过程公众参与 | 年内邀请企业代表、市民代表等利益相关方代表列席本单位决策会议不得少于3次，代表列席和意见发表采纳情况向社会公开。有条件的单位可以选取适当议题，对议题审议情况开展在线直播。 | 办公室 | 办公室 | 加强公众参与 | 11月底前 |
| 24 | 办好政府开放活动 | 开展主题鲜明、形式多样的政府开放活动，活动期间设置座谈或问卷调查等环节，主动听取参与代表对相关工作的意见建议。鼓励通过云直播、VR展示、流程演示等新颖形式开展政府开放活动。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强政府开放活动 | 11月底前 |
| 25 |  | 将8月确定为全市政府开放月，各区政府、市政府各部门要加强统筹协调，集中在本月组织以公共管理机构、公共服务场所为主的线下系列主题开放活动，形成规模效应。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好政府开放月活动 | 8月份 |
| 26 | 动态优化更新政务公开标准目录 | 持续对政务公开全领域标准化规范化目录优化调整，确保标准目录对重点业务工作的全覆盖、无遗漏。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强更新政务公开标准目录 | 全年 |
| 27 | 强化公开事项和具体公开内容的联动展示 | 在本单位门户网站醒目位置设置网页版标准目录的入口，并通过超链接等方式实现公开内容的一键查阅。有条件的单位可以探索标准目录和网站主动公开目录的直接对应和融合应用。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强网站设置 | 9月底前 |
| 28 | 强化标准化规范化成果创新性应用 | 围绕企业市民“高效办成一件事”“清晰读懂一件事”，加快开发“政策服务包”“一件事导览”等集成式、主题式、场景式公开产品。 | 办公室 | 宣教中心 | 加快产品开发 | 11月底前 |
| 29 |  | 加强政府门户网站、政务新媒体、“随申办”移动端等平台联动，强化政务数据分析和落地应用，丰富“扫码看”“掌上查”、政策服务信息差异化推送等公开形式和手段。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强平台联动 | 11月底前 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| 30 | 其他重点领域公开任务 | 结合本部门重点业务和年度重点工作，自行确定本系统年度公开重点领域，明确细化公开内容和要求，并在条线上进行部署。 | 办公室 | 办公室 | 加强部署工作 | 全年 |
| 31 | 持续深化以“中国上海”门户网站为龙头的政府网站群建设 | 推动政府网站的政务公开、办事服务、政民互动等版块均衡融合发展。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强推动相关工作 | 全年 |
| 32 |  | 统一部署市政府及部门网站智能检索、智能问答功能，打造标准统一、分布运营、内容丰富的政务知识库，实现一网通查、一网通答。各区政府网站参照执行。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好统一部署工作 | 9月底前 |
| 33 |  | 强化面向老年人、残障人士等特定人群的服务能力建设，进一步提升政府网站无障碍水平。 | 办公室 | 宣教中心 | 做好建设工作 | 9月底前 |
| 34 | 提升以“上海发布”为龙头的政务新媒体矩阵运行水平 | 严格落实主管主办责任，加强属地管理、行业管理。加强政务新媒体运营互动力和引导力能级建设，融合做好信息发布的前置审核研判、后期评论收集和互动沟通，实现权威发布、引导预期、回应关切的综合效应。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强相关制度 | 全年 |
| 35 |  | 加大政务新媒体对政府公报、重要政策及解读材料等政府权威文本的推送和传播力度。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强政务新媒体推送和传播力度。 | 全年 |
| 36 | 强化窗口服务能力建设 | 强化政务公开服务窗口工作人员业务培训和知识库建设，提高窗口对服务需求的响应和现场处理能力。 | 办公室 | 宣教中心 | 加强相关培训和建设工作 | 全年 |
| 37 | 健全组织领导和工作保障 | 主要领导年内至少听取一次政务公开工作汇报。 | 办公室 | 办公室 | 开展工作汇报 | 11月底前 |
| 38 |  | 配齐配强工作力量，将政务公开工作经费纳入本单位年度预算。 | 办公室 | 宣教中心 | 确认经费 | 全年 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任部门 | 落实部门 | 相关措施 | 时间节点 |
| 39 | 切实提高工作培训实效 | 将《条例》和《规定》列入领导干部学法内容。 | 办公室 | 宣教中心 | 确认培训内容 | 11月底前 |
| 40 |  | 开展政务公开通识培训，用两年时间对各级行政机关工作人员轮训一次。 | 办公室 | 宣教中心 | 开展培训工作 | 11月底前 |
| 41 | 建立健全协调联动机制 | 建立健全政务公开管理部门（机构）和业务部门（机构）的协调联动机制，将各项公开要求融入行政机关日常业务公开。 | 办公室 | 办公室 | 建立健全相关机制 | 11月底前 |
| 42 | 制订年度政务公开工作要点 | 结合务实际，制订本单位年度政务公开工作要点，并在本工作要点印发后30日内在本单位门户网站公开，落实情况也要向社会公开。 | 办公室 | 宣教中心 | 及时发布政务公开工作要点 | 3月底前 |